## Hoja 1
Fecha | Responsable | Tarea | Descripción | Status
2025-08-10 | Carlos | Identidad corporativa | Diseñar nuestra identidad. Incluir misión, visión y valores | Pendiente
2025-08-10 | Carlos | Benchmarking | Investigar competidores tanto corporativos como independientes. Captar precios, estrategias, modelos, atención post-venta, etc. | Pendiente
2025-08-10 | Carlos | Modelo de negocio | Re visitar el modelo de negocio y afinar detalles | Pendiente
2025-08-10 | Alberto | Reingeniería de sitios y dominios | Terminar la arquitectura de microservicios | En curso
2025-08-10 | Alberto | Diseñar Suntus Business App | Es el corazón del negocio, tendrá como fin gestionar usuarios, expertos y características | Pendiente
2025-08-10 | Carlos | UX/UI con Figma | Adentrarse en Figma para iniciar con el prototipado de vista y generación de tokens | Pendiente
2025-08-10 | Alberto | Arquitectura de microservicios | Terminar la arquitectura de microservicios | Pendiente